План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества образования

МБОУ "СШ № 55"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией** | **Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией** | **Плановый срок реализации мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Сведения о ходе реализации мероприятия** | |
| **реализованные меры по устранению выявленных недостатков** | **фактический срок реализации** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Проведение тренингов педагогом-психологом с сотрудниками школы | Проведение тренингов педагогом-психологом с сотрудниками школы | 31.12.2019 | Сорокина С.Н. | Проведены тренинги педагогом-психологом с сотрудниками школы | 28.12.2020 |
| Продолжить работу по улучшению условий оказания услуг | Продолжить работу по улучшению условий оказания услуг | 31.12.2019 | Дубинкина Т.А., Рыбакова С.С | Улучшены условия  оказания услуг:  -курсы повышения квалификации;  - семинары;  - проведение консультаций с обучающимися | 30.12.2020  30.08.2020  22.12.2020 |
| Изменить макет школьного сайта | Изменить макет школьного сайта | 31.01.2020 | Серебрякова Е.В. | Изменен макет школьного сайта | 22.12.2020 |
| Определить дизайн размещения информации на сайте и стендах школы | Определить дизайн размещения информации на сайте и стендах школы | 31.01.2020 | Серебрякова Е.В. | Определен дизайн размещения информации на сайте и стендах школы | 22.12.2020 |
| Ходатайствовать перед управлением образования Администрации города Иванова о выделении денежных средств на строительство спортивного городка (беговые дорожки, оборудование баскетбольного, волейбольного и футбольного полей) | Ходатайствовать перед управлением образования Администрации города Иванова о выделении денежных средств на строительство спортивного городка (беговые дорожки, оборудование баскетбольного, волейбольного и футбольного полей) | 31.12.2019 | Дитмонас Т.А. | Не выполнено строительство спортивного городка (беговые дорожки, оборудование баскетбольного, волейбольного и футбольного полей)в связи с отсутствием финансирования |  |
| Ходатайствовать перед управлением образования Администрации города Иванова о выделении денежных средств на приобретение мебели для обеденного зала в столовой | Ходатайствовать перед управлением образования Администрации города Иванова о выделении денежных средств на приобретение мебели для обеденного зала в столовой | 31.12.2019 | Дитмонас Т.А. | Выполнено денежные средства выделены (приобретена мебели для обеденного зала в столовой) | 28.08.2020 |
| Ходатайствовать перед управлением образования Администрации города Иванова о выделении денежных средств на ремонт столовой (доготовочного цеха) | Ходатайствовать перед управлением образования Администрации города Иванова о выделении денежных средств на ремонт столовой (доготовочного цеха) | 31.12.2019 | Дитмонас Т.А. | Выполнено денежные средства выделены (косметический ремонт столовой в доготовочном зале) | 31.12.2019 |
| Приобретение коляски | Приобретение коляски | 31.01.2020 | Серебрякова Е.В. | Не приобретена коляска в связи с отсутствием финансирования |  |
| Оборудовать санузел для инвалидов (девочки) | Оборудовать санузел для инвалидов (девочки) | 31.01.2020 | Серебрякова Е.В. | Не оборудован санузел для инвалидов (девочки) в связи с отсутствием финансирования |  |

Директор МБОУ «СШ № 55» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А. Дитмонас